## Hoja1
|  |  |  | Septiembre | [16 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  |  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes
N° | Actividad | Inicio | Final | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Informe | 2020-09-14 | 2020-09-21
| Capacitación | 2020-09-21 | 2020-09-28
BACKEND
|  | 2020-09-22 | 2020-09-23
|  | 2020-09-22 | 2020-09-23
|  | 2020-09-22 | 2020-09-23
|  | 2020-09-22 | 2020-09-23
|  | 2020-09-24 | 2020-09-25
|  | 2020-09-24 | 2020-09-25
|  | 2020-09-24 | 2020-09-25
|  | 2020-09-24 | 2020-09-25
| Testing | 2020-09-28 | 2020-09-28
| Añadir Recorrido | 2020-09-29 | 2020-09-30
| Eliminar Recorrido | 2020-09-29 | 2020-09-30
| Añadir Noticia | 2020-09-29 | 2020-09-30
| Eliminar Noticia | 2020-09-29 | 2020-09-30
| Editar Recorrido | 2020-10-01 | 2020-10-02
| Editar Noticia | 2020-10-01 | 2020-10-02
| Listar Pasajero | 2020-10-01 | 2020-10-02
| Listar Empresa | 2020-10-01 | 2020-10-02
| Testing | 2020-10-05 | 2020-10-05
| Listar Recorrido | 2020-10-06 | 2020-10-06
| Listar Noticia | 2020-10-06 | 2020-10-06
| Buscar Recorrido | 2020-10-07 | 2020-10-07
| Suscribirse a Recorrido | 2020-10-08 | 2020-10-09
| Eliminar suscripción a Recorrido | 2020-10-08 | 2020-10-09
| Testing | 2020-10-12 | 2020-10-12
FRONTEND
|  | 2020-10-13 | 2020-10-16
|  | 2020-10-13 | 2020-10-16
| Testing | 2020-10-19 | 2020-10-19
|  | 2020-10-20 | 2020-10-21
| Añadir conductor | 2020-10-22 | 2020-10-23
| Ver Conductores | 2020-10-22 | 2020-10-23
| Editar Conductor | 2020-10-22 | 2020-10-23
| Eliminar Conductor | 2020-10-22 | 2020-10-23
| Testing | 2020-10-26 | 2020-10-26
| Ver Noticias | 2020-10-27 | 2020-10-28
| Agregar Noticias | 2020-10-27 | 2020-10-28
| Editar Noticias | 2020-10-27 | 2020-10-28
| Eliminar Noticias | 2020-10-29 | 2020-10-30
| Ver Recorridos | 2020-10-29 | 2020-10-30
| Eliminar Recorrido | 2020-10-29 | 2020-10-30
| Testing | 2020-11-02 | 2020-11-02
| Seguir Recorrido | 2020-11-03 | 2020-11-03
| Agregar Recorrido | 2020-11-03 | 2020-11-13
| Editar Recorrido | 2020-11-03 | 2020-11-13
| Testing | 2020-11-28 | 2020-11-30

## Hoja2
|  |  |  | Septiembre | [16 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  |  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes
N° | Actividad | Inicio | Final | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Informe | 2020-09-14 | 2020-09-21
| Capacitación | 2020-09-21 | 2020-09-28
| Incremento 1 | 2020-09-22 | 2020-10-05
Backend | Creación Base de Datos | 2020-09-22 | 2020-09-23
Backend | Conexión nodeJS | 2020-09-22 | 2020-09-23
Backend | Añadir Pasajero | 2020-09-22 | 2020-09-23
Backend | Eliminar Pasajero | 2020-09-22 | 2020-09-23
Backend | Añadir Empresa | 2020-09-24 | 2020-09-25
Backend | Eliminar Empresa | 2020-09-24 | 2020-09-25
Frontend | Fomulario Registro Pasajero | 2020-09-24 | 2020-09-25
Frontend | Formulario Registro Empresa | 2020-09-24 | 2020-09-25
| Testing | 2020-09-28 | 2020-09-28
Backend | Editar Pasajero | 2020-09-29 | 2020-09-30
Backend | Editar Empresa | 2020-09-29 | 2020-09-30
Frontend | Formulario Editar Empresa | 2020-10-01 | 2020-10-02
Frontend | Fomulario Editar Pasajero | 2020-10-01 | 2020-10-02
Frontend | Inicio de Sesión | 2020-10-01 | 2020-10-02
| Testing | 2020-10-05 | 2020-10-05
| Incremento 2 | 2020-10-06 | 2020-10-19
Backend | Añadir Noticia | 2020-10-06 | 2020-10-06
Backend | Eliminar Noticia | 2020-10-06 | 2020-10-06
Backend | Editar Noticia | 2020-10-07 | 2020-10-07
Frontend | Formulario Editar Noticia | 2020-10-08 | 2020-10-09
Frontend | Formulario Agregar Noticia | 2020-10-08 | 2020-10-09
| Testing | 2020-10-12 | 2020-10-12
Backend | Añadir Conductor | 2020-10-13 | 2020-10-14
Backend | Eliminar Conductor | 2020-10-13 | 2020-10-14
Backend | Editar Conductor | 2020-10-13 | 2020-10-14
Frontend | Formulario Agregar Conductor | 2020-10-15 | 2020-10-16
Frontend | Formulario Editar Conductor | 2020-10-15 | 2020-10-16
| Testing | 2020-10-19 | 2020-10-19
| Incremento 3 | 2020-10-20 | 2020-11-02
Backend | Listar Noticias | 2020-10-20 | 2020-10-21
Backend | Listar Empresas | 2020-10-20 | 2020-10-21
Backend | Listar Conductores | 2020-10-20 | 2020-10-21
Frontend | Ver Conductores | 2020-10-22 | 2020-10-23
Frontend | Ver Noticias | 2020-10-22 | 2020-10-23
Frontend | Ver Empresas | 2020-10-22 | 2020-10-23
| Testing | 2020-10-26 | 2020-10-26
Backend | Añadir Recorrido | 2020-10-27 | 2020-10-28
Backend | Eliminar Recorrido | 2020-10-27 | 2020-10-28
Backend | Editar Recorrido | 2020-10-27 | 2020-10-28
Frontend | Agregar Recorrido | 2020-10-29 | 2020-10-30
Frontend | Ver Recorridos | 2020-10-29 | 2020-10-30
Frontend | Eliminar Recorrido | 2020-10-29 | 2020-10-30
| Testing | 2020-11-02 | 2020-11-02
| Incremento 4 | 2020-11-03 | 2020-11-30
Backend | Buscar Recorridos | 2020-11-03 | 2020-11-04
Backend | Suscribirse a Recorridos | 2020-11-03 | 2020-11-04
Backend | Eliminar suscripción a Recorridos | 2020-11-03 | 2020-11-04
Frontend | Seguir Recorrido | 2020-11-05 | 2020-11-06
Frontend | Editar Recorrido | 2020-11-05 | 2020-11-06
| Testing | 2020-11-28 | 2020-11-30